## Исходные данные
Наименование показателя | D, м | H,м | n | L, м | Масса, т | % | Масса, т | данные, которые вводим самостоятельно
Количество коз-у в комплекте |  |  | 1
Высота стенки КОЗ-У-Ш |  | 0.017
Нижнее опорное кольцо | 0.015
Верхнее наружное кольцо | 0.019
Верхнее внутреннее кольцо | -1.381
Сетка "Манье"
Тросы горизонтальные |  |  | -3
Тросы вертикальные |  |  | -15 | -4.947
Общая масса конструкции по модели |  |  |  |  | 15.2
Монтаж нижнего опорного кольца и конструкций антисдвига СК-2 | [5 empty] | 9.07 | 1.3786
Монтаж стоек (ног) и креплений | [5 empty] | 60.82 | 9.2446
Устройство промежуточных колец и креплений | [5 empty] | 12.07 | 1.8346
Монтаж внутреннего и внешнего верхних наружных колец и раскосов | [5 empty] | 14.87 | 2.2602
Устройство распорного кольца и упоров | [5 empty] | 3.17 | 0.48184
Болты |  |  | 13673.3258 |  |  | 7.03 | 1.0686
Зажим |  |  | -30
Система сброса |  |  | 0
Кол-во контуров заземления |  |  | 1
Длина луча заземления |  |  |  | 50

## ВОР без габиона
Перечень рабочих операций и объемы работ к калькуляции затрат строительных ресурсов
Устройство защитной конструкции РВС-1000 КОЗ-У-Ш, 1 шт.
№ п/п | Перечень рабочих операций | Ед. изм. | Подсчет объемов работ |  |  | Ссылка на номера чертежей, ГОСТов и примечания
|  |  | Кол-во на 1 КОЗ-У-Ш | Кол-во на комплект | Формула подсчета
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Подготовительные работы
1 | Установка наружных инвентарных лесов | 100 м2 | 1.3612e-05 | 1.3612e-05 | Площадь вертикальной проекции на фасад конструкции Sбок = π(R1+R2)хH | ГЭСН 08-07-001-02
Материалы:
| Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород | м3 | 1.2251e-07 | 1.2251e-07
| Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | т | 4.7642e-07 | 4.7642e-07
| Щиты настила | м2 | 4.628e-05 | 4.628e-05
Машины и механизмы:
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
Раздел 2. Устройство подготовки под конструкцию
1 | Укладка резиновых прокладок толщиной: 30 мм | 100 м2 площади прокладок | 0.012 | 0.012 | Sпрокладок = n х S | ГЭСН 07-01-060-01
Материалы:
| Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | шт. | 20 | 20
Машины и механизмы:
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
2 | Укладка металлических пластин | 1 т конструкций | 0.00942 | 0.00942 | Sпластин = n х S | ГЭСН 09-03-001-01
Материалы:
| Пластины металлические, толщиной 10 мм, длиной 300 мм, шириной 200 мм | шт. | 20 | 20
Машины и механизмы:
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
3 | Установка стабилизатора гашения ветровой и ударной нагрузки на фундамент | 1 т металлической констррукции | 0.01413 | 0.01413
Материалы:
| Конструкции стальные | 1 т | 0.01413 | 0.01413
Машины и механизмы:
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
Подъемники гидравлические высотой подъема 20 м
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
Лебедки тракторные тяговым усилием 2,5 т
Раздел 3. Монтаж металлоконструкций КОЗ - У - Ш
1 | Монтаж нижнего опорного кольца и конструкций опоры в составе антисдвига 4-го типа | 1 т металлической констррукции | 1.3786 | 1.3786 | M = n х m, где n - количество элементов, m - масса элемента
Материалы:
| Конструкции стальные | 1 т | 1.3786 | 1.3786
Машины и механизмы:
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
Подъемники гидравлические высотой подъема 20 м
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
Лебедки тракторные тяговым усилием 2,5 т
2 | Монтаж стоек (ног) и креплений | 1 т металлической констррукции | 9.2446 | 9.2446
Материалы:
| Конструкции стальные | 1 т | 9.2446 | 9.2446
Машины и механизмы:
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
Подъемники гидравлические высотой подъема 20 м
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
Лебедки тракторные тяговым усилием 2,5 т
3 | Устройство промежуточных колец и креплений | 1 т металлической констррукции | 1.8346 | 1.8346
Материалы:
| Конструкции стальные | 1 т | 1.8346 | 1.8346
Машины и механизмы:
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
Подъемники гидравлические высотой подъема 20 м
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
Лебедки тракторные тяговым усилием 2,5 т
4 | Монтаж внутреннего и внешнего верхних наружных колец и раскосов | 1 т металлической констррукции | 2.2602 | 2.2602
Материалы:
| Конструкции стальные | 1 т | 2.2602 | 2.2602
Машины и механизмы:
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
Подъемники гидравлические высотой подъема 20 м
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
Лебедки тракторные тяговым усилием 2,5 т
5 | Устройство распорного кольца и упоров | 1 т металлической констррукции | 0.48184 | 0.48184
Материалы:
| Конструкции стальные | 1 т | 0.48184 | 0.48184
Машины и механизмы:
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
Подъемники гидравлические высотой подъема 20 м
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
Лебедки тракторные тяговым усилием 2,5 т
6 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами | 100 шт. болтов | 136.7333 | 136.7333 | M = n х m, где n - количество элементов, m - масса элемента | ГЭСН 09-05-003-01
Материалы:
| Болты с гайками и шайбами строительные | т | 1.0686 | 1.0686
Машины и механизмы:
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
Общая масса металлоконструкций |  | 1 т металлической констррукции | 15.2 | 15.2
Общая масса крепежных элементов |  | т | 1.0686 | 1.0686
Общая масса |  | т | 16.2686 | 16.2686
Раздел 4. Устройство системы тросов
1 | Устройство пластин крепления стабилизаторов энергии КУ | 1 т металлической констррукции | -0.0126 | -0.0126 | M = n х m, где n - количество элементов, m - масса элемента
Материалы:
| Конструкции стальные | 1 т | -0.0126 | -0.0126
Машины и механизмы:
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
Подъемники гидравлические высотой подъема 20 м
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
Лебедки тракторные тяговым усилием 2,5 т
2 | Установка стабилизаторов энергии КУ | шт. | -30 | -30
Материалы:
| Стабилизатор энергии КУ | шт. | -30 | -30
Машины и механизмы:
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
Подъемники гидравлические высотой подъема 20 м
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
Лебедки тракторные тяговым усилием 2,5 т
3 | Установка тросов горизонтальных | 100 м | -0.0017898 | -0.0017898
Материалы:
| Трос КОЗ-У-Т, Ø7 по ТУ №25.93.11-008-23118129-2024 | шт. | -3 | -3
Машины и механизмы:
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
Подъемники гидравлические высотой подъема 20 м
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
Лебедки тракторные тяговым усилием 2,5 т
4 | Установка тросов вертикальных | 100 м | 0.30705 | 0.30705
Материалы:
| Трос КОЗ-У-Т, Ø7 по ТУ №25.93.11-008-23118129-2024 | шт. | -15 | -15
Машины и механизмы:
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
Подъемники гидравлические высотой подъема 20 м
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
Лебедки тракторные тяговым усилием 2,5 т
5 | Установка крепления тросов | шт. | -19 | -19
Материалы:
| Крепление тросов АБ | шт. | -19 | -19
Машины и механизмы:
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
Подъемники гидравлические высотой подъема 20 м
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
Лебедки тракторные тяговым усилием 2,5 т
Раздел 5. Устройство конструкций монтажного комплекта СК-1
1 | Устройство фасонок крепления шпилек | 1 т металлической констррукции | 0.04 | 0.04 | M = n х m, где n - количество элементов, m - масса элемента
Материалы:
| Конструкции стальные | 1 т | 0.04 | 0.04
Машины и механизмы:
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
Лебедки тракторные тяговым усилием 2,5 т
2 | Установка шпилек конструкции СК-1 | шт. | 40 | 40
Материалы:
| Шпилька стальная 09ГДС ⌀16 полная резьба | шт. | 40 | 40
3 | Установка демпферов | шт. | 20 | 20
Материалы:
| Демпфер | шт. | 20 | 20
Раздел 6. Монтаж механизма быстрого сброса
1 | Установка уголков крепления системы сброса | 1 т металлической констррукции | 0 | 0 | M = n х m, где n - количество элементов, m - масса элемента
Материалы:
| Конструкции стальные | 1 т | 0 | 0
Машины и механизмы:
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
Подъемники гидравлические высотой подъема 20 м
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
Лебедки тракторные тяговым усилием 2,5 т
2 | Навеска троса крепления системы сброса | 100 м | 0.0097366 | 0.0097366 |  | ГЭСНм 08-02-303-07
Материалы:
| Трос стальной, Ø16 | шт. | 1 | 1
Машины и механизмы:
Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
Вышка телескопическая 25 м
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
3 | Установка конструкций системы сброса | шт. | 0 | 0
Материалы:
| Механизм быстрого сброса сетки "Манье" в случае пожара | шт. | 0 | 0
Машины и механизмы:
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
Подъемники гидравлические высотой подъема 20 м
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
Лебедки тракторные тяговым усилием 2,5 т
4 | Монтаж сетки "Манье" 45х45 мм | 1 м2 | 0.00028338 | 0.00028338 |  | ГЭСН 27-09-001-06
Материалы:
| Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 2.8338e-07 | 2.8338e-07
Машины и механизмы:
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
Лебедки тракторные тяговым усилием 2,5 т
Раздел 7. Демонтаж лесов
1 | Разборка наружных инвентарных лесов | 100 м2 | 1.3612e-05 | 1.3612e-05 | Площадь вертикальной проекции на фасад конструкции Sбок = π(R1+R2)хH | ГЭСН 08-07-001-02
Материалы:
| Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород | м3 | 1.2251e-07 | 1.2251e-07
| Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | т | 4.7642e-07 | 4.7642e-07
| Щиты настила | м2 | 4.628e-05 | 4.628e-05
Машины и механизмы:
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
Раздел 8. Заземление
1 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м | 1 заземление | 1 |  |  | ГЭСН 33-03-004-01
Материалы:
| Конструкции стальные | т | 0.05094
| Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.005
Машины и механизмы:
Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа(7 ат), производительность 5 м3/мин
Машины пневматические ПУМ-3
2 | Устройство заземлителя: протяженного в грунтах 1-4 групп при длине луча до 10 м | 100 м заземляющих устройств | 0.09 |  |  | ГЭСН 33-03-003-01
Материалы:
| Конструкции стальные | т | 0.00054
| Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.0081
Машины и механизмы:
Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем
Установки однобаровые на тракторе 79 кВт(108 л.с.), ширина щели 14 см
Спецавтомашины грузоподъемностью до 8 т, вездеходы
3 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.02 |  |  | ГЭСНп 01-11-011-01
|  | Руководитель организации |  |  | ______________ (ФИО)
|  | Составил |  |  | Беляева А.А.(ФИО)

## ВОР с габионом
Перечень рабочих операций и объемы работ к калькуляции затрат строительных ресурсов
Устройство защитной конструкции РВС-1000 КОЗ-У-Ш, 1 шт.
№ п/п | Перечень рабочих операций | Ед. изм. | Подсчет объемов работ |  |  | Ссылка на номера чертежей, ГОСТов и примечания
|  |  | Кол-во на 1 КОЗ-У-Ш | Кол-во на комплект | Формула подсчета
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Подготовительные работы
1 | Установка наружных инвентарных лесов | 100 м2 | 1.3612e-05 | 1.3612e-05 | Площадь вертикальной проекции на фасад конструкции Sбок = π(R1+R2)хH | ГЭСН 08-07-001-02
Материалы:
| Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород | м3 | 1.2251e-07 | 1.2251e-07
| Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | т | 4.7642e-07 | 4.7642e-07
| Щиты настила | м2 | 4.628e-05 | 4.628e-05
Машины и механизмы:
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
Раздел 2. Земляные работы
1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 1 * | 1000 м3 | 9.42e-05 | 9.42e-05 | S = πх(R^2-r^2), V = S х h | ГЭСН 01-01-012-01
Машины и механизмы:
Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 2,5 м3
Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)
Материалы:
| Щебень | м3 | 1.884e-06 | 1.884e-06
2 | Снятие растительного слоя с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1* | 1000 м3 | 1.413e-05 | 1.413e-05 | Sсрез = πх(R^2-r^2), Vсрез = Sсрез х hраст.слоя. | ГЭСН 01-01-031-01
Машины и механизмы:
Бульдозеры при работе на других видах строительства 96 кВт (130 л.с.)
3 | Вывоз грунта со строительной площадки* | 1000 м3 | 0.00010833 | 0.00010833 |  | ТСН-2001.15-1
Машины и механизмы:
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
4 | Устройство основания под фундаменты: песчаного* | 1 м3 основания | 0.00942 | 0.00942 | Sпес. = πх(R^2-r^2), Vпес. = Sпес. х hпес. | ГЭСН 08-01-002-01
Материалы:
| Песок для строительных работ природный | м3 | 0.011304 | 0.011304
| Вода | м3 | 0.001413 | 0.001413
Машины и механизмы:
Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин
Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций
5 | Уплотнение вибротрамбовкой* | 100 м3 | 9.42e-05 | 9.42e-05 | S = πх(R^2-r^2), V = S х h | ГЭСН 01-02-014-01
Машины и механизмы:
Вибротрамбовки бензиновые, мощность до 4 кВт
6 | Устройство прослойки из негорючего геотекстиля* | 1000 м2 | 0.0039252 | 0.0039252 | S = πх(R^2-r^2) | ГЭСН 27-04-016-04
Материалы:
| Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 5.1027e-07 | 5.1027e-07
| Негорючий геотекстиль | 10 м2 | 0.39252 | 0.39252
Машины и механизмы:
Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)
Катки на пневмоколесном ходу 16 т
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
7 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного* | 1 м3 основания | 0.00942 | 0.00942 | S = πх(R^2-r^2), V = S х h | ГЭСН 08-01-002-02
Материалы:
| Щебень | м3 | 0.012246 | 0.012246
| Вода | м3 | 0.001413 | 0.001413
Машины и механизмы:
Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин
Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций
8 | Уплотнение вибротрамбовкой* | 100 м3 | 9.42e-05 | 9.42e-05 | S = πх(R^2-r^2), V = S х h | ГЭСН 01-02-014-01
Машины и механизмы:
Вибротрамбовки бензиновые, мощность до 4 кВт
Раздел 3. Устройство габионного фундамента коробчатого типа
1 | Устройство фундамента из коробчатых габионов | 10 м3 габионных конструкций | 0.002355 | 0.002355 | Объем фундамента V = HхBхL | ГЭСН 30-08-047-01
Материалы:
| Негорючий геотекстиль | 10 м2 | 0.0058875 | 0.0058875
| Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 2,2 мм | т | 2.7082e-05 | 2.7082e-05
| Конструкции габионные из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения с шестигранными ячейками, размером 8х10 мм | т | 0.00022372 | 0.00022372
| Щебень, фракция 90-150 мм | м3 | 0.024727 | 0.024727
| Трос КОЗ-У-Т для обвязки габионов | м | 6.7248 | 6.7248
Машины и механизмы:
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
Автопогрузчики 5 т
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа(7 ат), производительность 5 м3/мин
Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м3
Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т
Раздел 4. Монтаж металлоконструкций КОЗ - У - Ш
1 | Монтаж нижнего опорного кольца и конструкций опоры в составе антисдвига 4-го типа | 1 т металлической констррукции | 1.3786 | 1.3786 | M = n х m, где n - количество элементов, m - масса элемента
Материалы:
| Конструкции стальные | 1 т | 1.3786 | 1.3786
Машины и механизмы:
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
Подъемники гидравлические высотой подъема 20 м
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
Лебедки тракторные тяговым усилием 2,5 т
2 | Монтаж стоек (ног) и креплений | 1 т металлической констррукции | 9.2446 | 9.2446
Материалы:
| Конструкции стальные | 1 т | 9.2446 | 9.2446
Машины и механизмы:
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
Подъемники гидравлические высотой подъема 20 м
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
Лебедки тракторные тяговым усилием 2,5 т
3 | Устройство промежуточных колец и креплений | 1 т металлической констррукции | 1.8346 | 1.8346
Материалы:
| Конструкции стальные | 1 т | 1.8346 | 1.8346
Машины и механизмы:
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
Подъемники гидравлические высотой подъема 20 м
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
Лебедки тракторные тяговым усилием 2,5 т
4 | Монтаж внутреннего и внешнего верхних наружных колец и раскосов | 1 т металлической констррукции | 2.2602 | 2.2602
Материалы:
| Конструкции стальные | 1 т | 2.2602 | 2.2602
Машины и механизмы:
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
Подъемники гидравлические высотой подъема 20 м
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
Лебедки тракторные тяговым усилием 2,5 т
5 | Устройство распорного кольца и упоров | 1 т металлической констррукции | 0.48184 | 0.48184
Материалы:
| Конструкции стальные | 1 т | 0.48184 | 0.48184
Машины и механизмы:
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
Подъемники гидравлические высотой подъема 20 м
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
Лебедки тракторные тяговым усилием 2,5 т
6 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами | 100 шт. болтов | 136.7333 | 136.7333 | M = n х m, где n - количество элементов, m - масса элемента | ГЭСН 09-05-003-01
Материалы:
| Болты с гайками и шайбами строительные | т | 1.0686 | 1.0686
Машины и механизмы:
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
Общая масса металлоконструкций |  | 1 т металлической констррукции | 15.2 | 15.2
Общая масса крепежных элементов |  | т | 1.0686 | 1.0686
Общая масса |  | т | 16.2686 | 16.2686
Раздел 5. Устройство системы тросов
1 | Устройство пластин крепления стабилизаторов энергии КУ | 1 т металлической констррукции | -0.0126 | -0.0126 | M = n х m, где n - количество элементов, m - масса элемента
Материалы:
| Конструкции стальные | 1 т | -0.0126 | -0.0126
Машины и механизмы:
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
Подъемники гидравлические высотой подъема 20 м
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
Лебедки тракторные тяговым усилием 2,5 т
2 | Установка стабилизаторов энергии КУ | шт. | -30 | -30
Материалы:
| Стабилизатор энергии КУ | шт. | -30 | -30
Машины и механизмы:
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
Подъемники гидравлические высотой подъема 20 м
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
Лебедки тракторные тяговым усилием 2,5 т
3 | Установка тросов горизонтальных | 100 м | -0.0017898 | -0.0017898
Материалы:
| Трос КОЗ-У-Т, Ø7 по ТУ №25.93.11-008-23118129-2024 | шт. | -3 | -3
Машины и механизмы:
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
Подъемники гидравлические высотой подъема 20 м
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
Лебедки тракторные тяговым усилием 2,5 т
4 | Установка тросов вертикальных | 100 м | 0.30705 | 0.30705
Материалы:
| Трос КОЗ-У-Т, Ø7 по ТУ №25.93.11-008-23118129-2024 | шт. | -15 | -15
Машины и механизмы:
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
Подъемники гидравлические высотой подъема 20 м
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
Лебедки тракторные тяговым усилием 2,5 т
5 | Установка крепления тросов | шт. | -19 | -19
Материалы:
| Крепление тросов АБ | шт. | -19 | -19
Машины и механизмы:
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
Подъемники гидравлические высотой подъема 20 м
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
Лебедки тракторные тяговым усилием 2,5 т
Раздел 6. Устройство конструкций монтажного комплекта СК-1
1 | Устройство фасонок крепления шпилек | 1 т металлической констррукции | 0.04 | 0.04 | M = n х m, где n - количество элементов, m - масса элемента
Материалы:
| Конструкции стальные | 1 т | 0.04 | 0.04
Машины и механизмы:
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
Лебедки тракторные тяговым усилием 2,5 т
2 | Установка шпилек конструкции СК-1 | шт. | 40 | 40
Материалы:
| Шпилька стальная 09ГДС ⌀16 полная резьба | шт. | 40 | 40
3 | Установка демпферов | шт. | 20 | 20
Материалы:
| Демпфер | шт. | 20 | 20
Раздел 7. Монтаж механизма быстрого сброса
1 | Установка уголков крепления системы сброса | 1 т металлической констррукции | 0 | 0 | M = n х m, где n - количество элементов, m - масса элемента
Материалы:
| Конструкции стальные | 1 т | 0 | 0
Машины и механизмы:
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
Подъемники гидравлические высотой подъема 20 м
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
Лебедки тракторные тяговым усилием 2,5 т
2 | Навеска троса крепления системы сброса | 100 м | 0.0097366 | 0.0097366 |  | ГЭСНм 08-02-303-07
Материалы:
| Трос стальной, Ø16 | шт. | 1 | 1
Машины и механизмы:
Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
Вышка телескопическая 25 м
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
3 | Установка конструкций системы сброса | шт. | 0 | 0
Материалы:
| Механизм быстрого сброса сетки "Манье" в случае пожара | шт. | 0 | 0
Машины и механизмы:
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
Подъемники гидравлические высотой подъема 20 м
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
Лебедки тракторные тяговым усилием 2,5 т
4 | Монтаж сетки "Манье" 45х45 мм | 1 м2 | 0.00028338 | 0.00028338 |  | ГЭСН 27-09-001-06
Материалы:
| Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 2.8338e-07 | 2.8338e-07
Машины и механизмы:
Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
Лебедки тракторные тяговым усилием 2,5 т
Раздел 8. Демонтаж лесов
1 | Разборка наружных инвентарных лесов | 100 м2 | 1.3612e-05 | 1.3612e-05 | Площадь вертикальной проекции на фасад конструкции Sбок = π(R1+R2)хH | ГЭСН 08-07-001-02
Материалы:
| Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород | м3 | 1.2251e-07 | 1.2251e-07
| Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | т | 4.7642e-07 | 4.7642e-07
| Щиты настила | м2 | 4.628e-05 | 4.628e-05
Машины и механизмы:
Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
Раздел 9. Заземление
1 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м | 1 заземление | 1 |  |  | ГЭСН 33-03-004-01
Материалы:
| Конструкции стальные | т | 0.05094
| Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.005
Машины и механизмы:
Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа(7 ат), производительность 5 м3/мин
Машины пневматические ПУМ-3
2 | Устройство заземлителя: протяженного в грунтах 1-4 групп при длине луча до 10 м | 100 м заземляющих устройств | 0.09 |  |  | ГЭСН 33-03-003-01
Материалы:
| Конструкции стальные | т | 0.00054
| Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.0081
Машины и механизмы:
Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем
Установки однобаровые на тракторе 79 кВт(108 л.с.), ширина щели 14 см
Спецавтомашины грузоподъемностью до 8 т, вездеходы
3 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.02 |  |  | ГЭСНп 01-11-011-01
|  | Руководитель организации |  |  | ______________ (ФИО)
|  | Составил |  |  | Беляева А.А.(ФИО)
* Работы носят рекомендательный характер и зависят от группы грунта, расстояния до площадки утилизации грунта, глубины выемки грунта.